## SPRINT 1
days
Days Of Sprint | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Planned | 375 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Remaining Effort(Actual) | 375 | 371 | 355 | 339 | 322 | 275 | 235 | 195 | 135 | 120 | 95 | 65 | 40 | 25 | 15 | 0
Ideal Trend | 375 | 350 | 325 | 300 | 275 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | 75 | 50 | 25 | 0
Daily Completed | 0 | 4 | 16 | 16 | 17 | 47 | 40 | 40 | 60 | 15 | 25 | 30 | 25 | 15 | 10 | 15