## Sprint 1
Date | TODO | DEVELOPMENT | TESTING | DONE
2024-05-16 | 371 | 0 | 0 | 5
2024-05-17 | 340 | 11 | 0 | 25
2024-05-20 | 330 | 12 | 20 | 59
2024-05-21 | 280 | 20 | 10 | 111
2024-05-22 | 220 | 15 | 30 | 156
2024-05-23 | 175 | 20 | 45 | 181
2024-05-24 | 160 | 15 | 30 | 216
2024-05-27 | 120 | 30 | 20 | 251
2024-05-28 | 85 | 25 | 25 | 286
2024-05-29 | 75 | 15 | 10 | 321
2024-05-30 | 30 | 25 | 15 | 351
2024-05-31 | 5 | 35 | 5 | 376
2024-06-03 | 5 | 10 | 10 | 396
2024-06-04 | 0 | 10 | 10 | 401
2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 421
Formulas:
Date = WORKDAY([Date, row above],1)
Note on D2: ONGOING,DONE